## Planilha1
Atividade | Data_inicio | Data_final | Etapa
Revisão da Literatura | 01-03-2019 | 31-01-2020 | 1
Aquisição das imagens SAR | 01-03-2019 | 31-05-2019 | 2
Aquisição dos dados de campo | 01-03-2019 | 31-05-2019 | 2
Processamento das imagens SAR | 01-04-2019 | 31-07-2019 | 3
Simulação no modelo numérico de ondas | 01-04-2019 | 30-09-2019 | 2
Integração e análise dos dados | 01-05-2019 | 30-09-2019 | 3
Elaboração da dissertação | 01-06-2019 | 31-01-2020 | 4
Submissão do artigo científico | 01-11-2019 | 31-01-2020 | 4
Defesa da dissertação | 01-02-2020 | 28-02-2020 | 5